## List1
Odberateľ:
Dodávateľ: ZOYTEC s.r.o.
Zákazka : Obnova budovy materskej a základnej školy Vyšná Sitnica
Objekt HLAVNÝ OBJEKT:
H A R M O N O G R A M P R Á C - Harmonogram prác po dekádach 31dní
por. | názov objektu | stavebný | množstvo
čís. | popis prác | náklad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
P R Á C E A D O D Á V K Y -
A | energetické aktivity
1 | Zateplenie
1 | Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií | bar: 1; 4 to 5; 7; 10 to 11
2 | Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím | bar: 2 to 8
3 | Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa | bar: 5 to 6; 9 to 10
2 | Vlhkosť | bar: 1
1 | Sanácia vlhkosti stien | bar: 7 to 9
3 | Adaptačné opatrenia | bar: 11 to 12
1 | Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, inš | bar: 6; 11 to 12
4 | Vykurovanie | bar: 2 to 10
1 | Výmena/inštalácia zdroja tepla | bar: 1; 3; 7; 10 to 12
2 | Výmena/inštalácia vykurovacieho systému | bar: 1 to 2; 6 to 7; 10 to 12
5 | Príprava teplej vody | bar: 5 to 7
1 | Výmena/inštalácia vykurovacieho systému | bar: 2; 8; 11 to 12
6 | Osvetlenie | bar: 6 to 9
1 | Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácií nových svietidiel | bar: 9 to 10
7 | Vetranie a chladenie | bar: 2 to 5
1 | Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla | bar: 4; 11
B | iné aktivity
B2 | Ďalšie aktivity
1 | Aktivity realizované na budove | bar: 4
1 | Obnova vonkajších povrchových úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia tepelnoizolačných vlast.. | bar: 8; 10 to 11
2 | Aktivity relaizované v budove | bar: 5
1 | Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody | bar: 2 to 7; 11 to 12
3 | Realizácia ďalších relevantných aktivít bez pozitívneho vplyvu na energetickú hospodárnosť budovy | bar: 4; 11
Vypracoval: